## Slide 1
7 видов потерь в строительной отрасли
Инструменты бережливого строительства для повышения эффективности и конкурентоспособности

## Slide 2
Почему важно бороться с потерями?
Замороженный капитал
Запасы материалов и незавершённое строительство – это деньги, которые не работают
Слабая конкурентность
Высокая себестоимость и длительные сроки – проигрыш «бережливым» конкурентам
Хаос и демотивация
Авралы и простои разрушают команду. Устранение потерь – путь к стабильной работе
Борьба с потерями – это возможность реализовывать проекты быстрее, качественнее и дешевле.

## Slide 3
Виды работ в строительстве
Значимая работа
Создаёт ценность для клиента – за неё он готов платить. Например: качественная укладка материалов, чистовая отделка.
Незначимая работа
Необходима для проекта, но клиент не оплачивает её отдельно. Например: упаковка и срочная доставка материалов.
Потери
Не создают ценности и не являются необходимыми. Например: лишние согласования проектной документации.

## Slide 4
1. Перепроизводство
Строительство сверх реального спроса
2. Излишние запасы
Материалы сверх текущей потребности
3. Транспортировка
Неоптимальная логистика материалов
4. Лишние движения
Ненужные перемещения работников
5. Ожидание
Простои людей и техники
6. Избыточная обработка
Качество выше необходимого
7. Переделка и брак
Исправление некачественных работ
7 видов потерь

## Slide 5
ПОТЕРЯ №1
Перепроизводство
Производство продукта больше и раньше, чем требуется клиенту – наиболее опасный вид потерь, порождающий все остальные.
Формирует дополнительные затраты на хранение и обслуживание
Замораживает оборотные средства организации
Приводит к реализации неликвидов с дисконтом

## Slide 6
ПОТЕРЯ №2
Ожидание
Простои персонала или оборудования в ожидании материалов, решений, согласований или следующего этапа работ.
Создаёт риск срыва сроков сдачи объекта
Провоцирует авральную работу для компенсации просрочек
Приводит к браку, травматизму и ещё большим потерям

## Slide 7
ПОТЕРЯ №3
Ненужная транспортировка
Лишнее или неоптимальное перемещение материалов, полуфабрикатов и даже информации между объектами и складами.
Приводит к излишним затратам денег и времени
Формирует дополнительные виды потерь
Создаёт излишние запасы и провоцирует перепроизводство

## Slide 8
ПОТЕРЯ №4
Избыточная обработка
«Брак наоборот» – производство с качеством выше, чем необходимо клиенту и установленным стандартам проекта.
Снижает производительность и темп строительства
Формирует завышенные ожидания клиента на будущее
Повышает расход ресурсов: людей, материалов, времени

## Slide 9
ПОТЕРЯ №5
Излишние запасы
Строительные материалы, полуфабрикаты, незавершённые и готовые, но не реализованные объекты – всё это замороженные активы.
Требуют транспортировки и мест хранения
Постепенно формируют дефекты в материалах
Требуют обслуживающего персонала и дополнительных затрат

## Slide 10
ПОТЕРЯ №6
Лишние движения
Движения работников, не обязательные для выполнения работы: поиск инструмента, материалов, лишние переходы по объекту.
Повышает утомляемость работника и снижает выработку
Приводит к простоям оборудования в ожидании персонала
Увеличивает риск травматизма на строительной площадке

## Slide 11
ПОТЕРЯ №7
Переделка и брак
Производство некачественных работ, требующих дополнительных ресурсов для доработки, исправления или утилизации.
Рост себестоимости
Двойные затраты на материалы, труд и оборудование
Увеличение сроков
Каждая переделка сдвигает график и срывает сдачу объекта
Цепная реакция
Брак порождает простои, авралы и новые потери по всей цепочке