## Slide 1
Производственный анализ в строительной отрасли
Система оперативного контроля и управления производственными процессами на строительном объекте

## Slide 2
Цели производственного анализа
1
Мониторинг выполнения плана
Непрерывное отслеживание фактических показателей относительно плановых значений в режиме реального времени.
2
Фиксирование отклонений и выявление проблем
Своевременная регистрация расхождений между планом и фактом, анализ причин их возникновения.
3
Оперативное решение проблем
Принятие корректирующих мер в течение смены, не допуская накопления отставания.

## Slide 3
Бланк часового анализа – один вид работ
Форма фиксирует почасовые плановые и фактические показатели, отклонения, простои и принятые меры по одному виду работ в течение смены.
Продукт и исполнитель
Вид работы, участок, ФИО исполнителя, дата и смена
Время такта
Суточный темп и плановые показатели по часам
Факт и отклонение
Реальный объём работ и отклонение накопительным итогом
Простои и меры
Причины, ответственный, принятые корректирующие действия

## Slide 4
Бланк часового анализа – несколько видов работ
Расширенная форма позволяе одновременно вести мониторинг нескольких параллельных операций в рамках одной смены на одном участке.
Несколько операций
Монтаж арматуры и монтаж лесов — каждый со своим тактом и плановым темпом
Единый контроль
Все виды работ отслеживаются в одном бланке, один ответственный исполнитель
Детальные причины
Для каждого вида работ фиксируются конкретные причины простоев и принятые меры

## Slide 5
Бланк анализа работ длительностью более часа
Специальная форма для операций, цикл которых превышает один час. Работа разбивается на элементы с индивидуальным плановым и фактическим временем начала и окончания.
Декомпозиция операции
Каждая операция делится на подэлементы: подборка, установка, настройка и фиксация
Контроль по элементам
Сравнение планового и фактического времени выполнения каждого элемента
Накопительный итог
Суммарное отклонение и объём выполненных работ за смену

## Slide 6
Работа с отклонениями
При фиксации отклонения запускается единый алгоритм реагирования. Ключевой вопрос – является ли проблема сложной?
Чем раньше зафиксировано отклонение – тем меньше потери для смены.
Простые отклонения
Корректирующие действия + план мероприятий. Решается на месте ответственным.
Сложные проблемы
Реестр проблем → поиск коренных причин: мозговой штурм, диаграмма Исикавы, метод «5 Почему».

## Slide 7
Примеры реализации производственного анализа
Производственный анализ может вестись в различных форматах в зависимости от оснащённости объекта и предпочтений команды.
Бумажный бланк
Заполняемый лист – доступен везде, не требует оборудования
Грифельная / маркерная/ магнитная доска
Наглядный инструмент для оперативного обновления данных прямо на участке
Электронное табло, специализированная автоматизированная система
Файл в электронном виде
Постоянное обновление системы с отображением в реальном времени
Таблица Excel или аналог – удобно для хранения, анализа и передачи данных